## Planilha1
Etapa | Atividade | Descrição | Prazo | Status
1 | Planejamento | Definir tema, estrutura do site (páginas, cores, conteúdo) | 2025-10-16 | ✅ Concluído
2 | Estrutura HTML | Criar o arquivo principal (index.html), cabeçalho e rodapé | 2025-10-17 | ✅ Concluído
3 | Conteúdo | Adicionar textos, imagens e links em cada seção | 2025-10-18 | ✅ Concluído
4 | Estilo (CSS) | Criar o arquivo style.css e aplicar design ao site | 2025-10-19 | ✅ Concluídor
5 | Ajustes e Responsividade | Testar em diferentes telas e corrigir erros | 2025-10-30 | ⏳ A fazer
6 | Testes Finais | Verificar se todas as páginas e links funcionam | 2025-11-25 | ⏳ A fazer
7 | Entrega | Subir no GitHub / apresentar o trabalho | 2025-12-01 | ⏳ A fazer
8 | Documentaçao Tecnica | início da documentação técnica do projeto | 2025-10-21 | ⏳ A fazer
9 | Entrega da Documentaçao | Enviar no GitHub a documentaçao | 2025-11-30 | ⏳ A fazer